## Slide 1: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

## Slide 2: Sprawy bieżące
Kontrola w siedzibie LGD – wyniki i spostrzeżenia.
Weryfikacja WoPP – problemy.
Obowiązki LGD – przypomnienie.
Nabory wniosków grantowych z zakresu smart village

## Slide 3: Kontrola
Coroczna kontrola zobowiązań umownych został przeprowadzona we wszystkich LGD i LGR z terenu Województwa
Na dzień dzisiejszy sporządzonych i wysłanych zostało 15 z 18 raportów z corocznej kontroli w siedzibach LGD i LGR
Spostrzeżenia po kontrolach:
Pouczenia o możliwości wniesienia protestu w pismach do wniosków wybranych i mieszczących się w limicie.
Pouczenia o możliwości wniesienia protestu w korespondencji do grantobiorców.
Mieszanie ankiet z doradztwa z ankietami z działań informacyjnych.
Brak ankiet z działań informacyjnych pomimo ich przeprowadzania.

## Slide 4: Weryfikacja WoPP
  Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie (na podstawie załącznika nr 2 do wytycznych nr 11).
  Problemy z potwierdzeniem miejsca zamieszkania osoby fizycznej na obszarze LSR (obowiązek meldunkowy).
  Problemy z potwierdzeniem rentowności operacji:
  - brak reakcji ze strony LGD na niespójności i błędy w biznesplanie uniemożliwiające potwierdzenie spełniania warunków przyznania wsparcia,
  - brak wykazanych w biznesplanie kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności,
Pozostałe problemy wynikłe w trakcie weryfikacji WoPP
  Weryfikacja deklaracji Wnioskodawców przy określaniu efektu deadweight (zdarzają się przypadki deklarowania wprost, iż operacja zostałaby zrealizowana bez udziału środków PROW.
  Doradztwo (telefony od wnioskodawców).
  Uzupełnienia (na poziomie LGD).
  Stosowanie kryteriów wyboru.

## Slide 5: Obowiązki LGD
Zgłaszanie zmian w składzie Rady.
Zgłaszanie zmiany kryteriów wyboru operacji – kryteria muszą być zatwierdzone przed publikacją ogłoszenia o konkursie przez LGD.
W przypadku zmiany kryteriów grantowych należy to również zgłosić i poczekać na zatwierdzenie.
Harmonogramy naborów – jeśli z jakichś względów w harmonogramach znajdują się ogłoszenia o naborach, które nie mogą już być zrealizowane w bieżącym roku, do 31.12.2022 r. należy złożyć informacje o zmianach w harmonogramie.

## Slide 6: Uwagi dotyczące przygotowania LGD do przeprowadzenia naboru z zakresu smart village 1
Kryteria wyboru grantobiorców z zakresu smart village (SV) muszą obejmować kryteria premiujące elementy określone w PROW 2014-2020 (wymienione również w wytycznych MRiRW nr 11/2/2022 str. 24-25).
Łatwiej jest opracować osobne kryteria tylko dla zakresu SV.
Specyfika realizacji projektu grantowego z zakresu SV wymaga również wprowadzenia zmian w procedurze oceny i wyboru grantobiorców (w tym w jej załącznikach: wzory wniosków, wzór umowy).
W przypadku zmian w procedurze łatwiej jest zmodyfikować obowiązujące wzory, niż tworzyć osobne tylko dla SV.
Przy modyfikacji procedury i wzorów dokumentów należy uwzględnić ryczałtowy charakter wsparcia w ramach SV oraz jego nieinwestycyjny charakter.
Najwięcej zmian wymaga umowa o powierzenie grantu, która w dotychczasowym kształcie reguluje wsparcie wyłącznie na zasadzie refundacji

## Slide 7: Uwagi dotyczące przygotowania LGD do przeprowadzenia naboru z zakresu smart village 2
We wniosku o powierzenie grantu z zakresu SV musi znaleźć się miejsce na opis przygotowania koncepcji SV uwzględniający wymogi określone w § 13a Rozporządzenia dot. wdrażania LSR – jest to konieczne do oceny zgodności wniosku grantowego z LSR przez LGD, a później do przyznania pomocy przez SW dla LGD w ramach projektu grantowego.
W umowie o powierzeniu grantu muszą znaleźć się zobowiązania grantobiorcy wynikające z realizacji zadania grantowego w zakresie SV. Przede wszystkim warunki jakie musi spełniać przygotowana koncepcja określone w § 29 ust. 4a Rozporządzenia dot. wdrażania LSR.
Zgodnie z zapisem PROW 2014-2020 grant na przygotowanie koncepcji SV może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją (takiego ograniczenia nie ma w Rozporządzeniu dot. wdrażania LSR).
Nowelizacja Rozporządzenia nie zniosła obowiązku grantobiorcy do: „gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania (…) w szczególności potwierdzających poniesienie przez grantobiorców kosztów na realizację tego zadania, oraz przekazania LGD kopii tych dokumentów w terminie określonym umową”.

## Slide 8: Uwagi dotyczące przygotowania LGD do przeprowadzenia naboru z zakresu smart village 3
LGD nie ma obowiązku uzgadniania terminu naboru wniosków o powierzenie grantu, ale musi wystąpić przez ogłoszeniem naboru o wyliczenie dostępnych środków (zgodnie z wytycznymi MRiRW).
Akceptacja przez SW zmian w kryteriach wyboru grantobiorców oraz w procedurze oceny i wyboru grantobiorców musi nastąpić przed ogłoszeniem naboru wniosków – należy odpowiednio wcześniej złożyć dokumenty w ŚBRR.

## Slide 9: Kamień milowy
w § 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Jeżeli do 30 czerwca 2023 roku wsparcie na realizację operacji w ramach LSR w ramach PROW nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 85% wartości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, kwota określona w § 4 ust. 1 pkt 1 zostaje obniżona o różnicę 85% kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 i sumy dotychczasowego udzielonego wsparcia przeznaczonego na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR ustalonej na koniec dnia 30 czerwca 2023 r.”

## Slide 10: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Aktualna wartość LSR 19.2 | Aktualna wartość LSR 19.2 (w zł wg kursu indykatywnego) | Kontraktacja na dzień 28.02.2021 r. (w zł) (zawarte umowy) | Kontraktacja na dzień 14.12.2022 r. (w zł) (zawarte umowy)
1 | Królewskie Ponidzie | 3 198 000,00 € | 12 792 000,00 zł | 9 465 114,07 zł | 11 650 160,55 zł
2 | Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły | 1 772 500,00 € | 7 090 000,00 zł | 5 199 433,00 zł | 7 497 217,00 zł
3 | Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" | 3 324 250,00 € | 13 297 000,00 zł | 9 201 199,22 zł | 12 829 552,22 zł
4 | Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" | 2 467 000,00 € | 9 868 000,00 zł | 6 242 069,83 zł | 8 825 455,83 zł
5 | Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" | 1 856 500,00 € | 7 426 000,00 zł | 5 250 441,00 zł | 6 130 495,00 zł
6 | Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" | 1 710 500,00 € | 6 842 000,00 zł | 5 042 257,00 zł | 7 131 254,00 zł
7 | Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" | 1 750 500,00 € | 7 002 000,00 zł | 4 918 246,00 zł | 6 393 825,00 zł
8 | Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" | 3 311 500,00 € | 13 246 000,00 zł | 9 021 836,00 zł | 11 260 490,00 zł
9 | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE | 2 133 000,00 € | 8 532 000,00 zł | 6 254 365,00 zł | 7 411 135,00 zł

## Slide 11: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Aktualna wartość LSR 19.2 | Aktualna wartość LSR 19.2 (w zł wg kursu indykatywnego) | Kontraktacja na dzień 28.02.2021 r. (w zł) (zawarte umowy) | Kontraktacja na dzień 14.12.2022 r. (w zł) (zawarte umowy)
10 | Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego | 1 574 500,00 € | 6 298 000,00 zł | 4 322 996,00 zł | 6 282 715,00 zł
11 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej | 2 771 000,00 € | 11 084 000,00 zł | 7 385 927,00 zł | 8 924 724,00 zł
12 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" | 2 926 000,00 € | 11 704 000,00 zł | 7 392 343,72 zł | 11 888 441,28 zł
13 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" | 2 979 500,00 € | 11 918 000,00 zł | 8 484 229,00 zł | 10 748 060,14 zł
14 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | 2 990 000,00 € | 11 960 000,00 zł | 7 054 368,67 zł | 9 564 796,67 zł
15 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu" | 2 449 000,00 € | 9 796 000,00 zł | 6 787 971,89 zł | 9 654 304,85 zł
16 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" | 3 509 612,53 € | 14 038 450,12 zł | 10 302 798,00 zł | 14 302 740,00 zł
17 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej | 3 139 000,00 € | 12 556 000,00 zł | 8 964 060,00 zł | 9 955 347,00 zł
 |  | 43 862 362,53 € | 175 449 450,12 zł | 121 289 655,40 zł | 160 450 713,54 zł

## Slide 12: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 28.02.2021 r. | Kontraktacja jako procent wartości nowej wg stanu na 31.08.2021 r. | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 23.08.2022 r. | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 14.12.2022 r. | Możliwa kontraktacja po uwzględnieniu wniosków w obróbce
1 | Królewskie Ponidzie | 73,99 % | 77,74 % | 81,97% | 91,07% | 94,20%
2 | Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły | 73,33 % | 77,92 % | 79,61% | 105,74% | 109,13%
3 | Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" | 69,20 % | 80,90 % | 83,53% | 96,48% | 111,38%
4 | Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" | 63,26 % | 70,54 % | 89,44% | 89,44% | 90,09%
5 | Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" | 70,70 % | 75,53 % | 75,53% | 82,55% | 100,31%
6 | Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" | 73,70 % | 75,07 % | 76,57% | 104,23% | 110,86%
7 | Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" | 70,24 % | 73,67 % | 88,49% | 91,31% | 103,36%
8 | Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" | 68,11 % | 79,14 % | 81,99% | 85,01% | 89,34%
9 | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE | 73,30 % | 81,56 % | 81,12% | 86,86% | 107,71%

## Slide 13: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 28.02.2021 r. | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 31.08.2021 r. | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 23.08.2022 r. | Kontraktacja jako procent wartości nowej LSR wg stanu na 31.08.2021 r. | Możliwa kontraktacja po uwzględnieniu wniosków w obróbce
10 | Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego | 68,64 % | 77,06 % | 80,23% | 99,76% | 107,70%
11 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej | 66,64 % | 80,51 % | 82,28% | 80,52% | 107,50%
12 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" | 63,16 % | 69,50 % | 101,00% | 101,58% | 102,26%
13 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" | 71,19 % | 81,39 % | 90,18% | 90,18% | 104,13%
14 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | 58,98 % | 64,70 % | 72,39% | 79,97% | 95,85%
15 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu" | 69,29 % | 70,92 % | 98,57% | 98,55% | 98,55%
16 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" | 73,39 % | 75,81 % | 96,89% | 101,88% | 105,61%
17 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej | 71,39 % | 79,70 % | 78,81% | 79,29% | 90,33%
 |  | 69,13 % | 76,08 % | 85,17% | 91,45% | 100,97%

## Slide 14: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Kontraktacja w okresie od 28.02.2021 r. do 14.12.2022 r.( w zł) | Kontraktacja jako procent wartości LSR wg stanu na 31.08.2021 r.
1 | Królewskie Ponidzie | +2 185 046,48 zł | +17,08 %
2 | Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły | +2 297 784,00 zł | +32,41 %
3 | Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" | +3 628 353,00 zł | +27,29 %
4 | Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" | +2 583 386,00 zł | +26,18 %
5 | Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" | +880 054,00 zł | +11,85 %
6 | Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" | +2 088 997,00 zł | +30,53 %
7 | Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" | +1 475 579,00 zł | +21,07 %
8 | Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" | +2 238 654,00 zł | +16,90 %
9 | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE | +1 156 770,00 zł | +13,56 %

## Slide 15: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Kontraktacja w okresie od 28.02.2021 r. do 14.12.2022 r.( w zł) | Procentowa zmiana wartości kontraktacji w okresie od 28.02.2021 do 14.12.2022
10 | Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego | +1 959 719,00 zł | +31,12 %
11 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej | +1 538 797,00 zł | +13,88 %
12 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" | +4 496 097,56 zł | +38,42 %
13 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" | +2 263 831,14 zł | +19,00 %
14 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | +2 510 428,00 zł | +20,99 %
15 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu" | +2 866 332,96 zł | +29,26 %
16 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" | +3 999 942,00 zł | +28,49 %
17 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej | +991 287,00 zł | +7,89 %
 |  | +39 161 058,14 zł | +22,32 %

## Slide 16: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Aktualna wartość LSR 19.2 (w zł wg kursu indykatywnego) | Minimalna wartość kontraktacji niezbędna do osiągnięcia kamienia milowego (w zł wg kursu indykatywnego) | Możliwa kontraktacja po uwzględnieniu wniosków w obróbce
1 | Królewskie Ponidzie | 12 792 000,00 zł | 10 873 200 zł | 12 050 160,55 zł
2 | Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły | 7 090 000,00 zł | 6 026 500 zł | 7 737 217,00 zł
3 | Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" | 13 297 000,00 zł | 11 302 450 zł | 14 809 552,22 zł
4 | Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" | 9 868 000,00 zł | 8 387 800 zł | 8 890 455,83 zł
5 | Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" | 7 426 000,00 zł | 6 312 100 zł | 7 448 724,00 zł
6 | Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" | 6 842 000,00 zł | 5 815 700 zł | 7 584 810,00 zł
7 | Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" | 7 002 000,00 zł | 5 951 700 zł | 7 237 144,00 zł
8 | Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" | 13 246 000,00 zł | 11 259 100 zł | 11 833 690,00 zł
9 | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE | 8 532 000,00 zł | 7 252 200 zł | 9 190 113,00 zł

## Slide 17: Kamień milowy – postępy realizacji
 | Nazwa LGD | Aktualna wartość LSR 19.2 (w zł wg kursu indykatywnego) | Minimalna wartość kontraktacji niezbędna do osiągnięcia kamienia milowego (w zł wg kursu indykatywnego) | Możliwa kontraktacja po uwzględnieniu wniosków w obróbce
10 | Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego | 6 298 000,00 zł | 5 353 300 zł | 6 782 715,00 zł
11 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej | 11 084 000,00 zł | 9 421 400 zł | 11 914 759,78 zł
12 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" | 11 704 000,00 zł | 9 948 400 zł | 11 968 441,28 zł
13 | Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" | 11 918 000,00 zł | 10 130 300 zł | 12 410 726,14 zł
14 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | 11 960 000,00 zł | 10 166 000 zł | 11 464 026,90 zł
15 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu" | 9 796 000,00 zł | 8 326 600 zł | 9 654 304,85 zł
16 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" | 14 038 450,12 zł | 11 932 683 zł | 14 826 595,00 zł
17 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej | 12 556 000,00 zł | 10 672 600 zł | 11 341 959,00 zł
 |  | 175 449 450,12 zł | 149 132 033 zł | 177 145 394,55 zł

## Slide 18: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Królewskie Ponidzie
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 0.94201 | 0.91074 | 0.81966 | 0.77745 | 0.73992
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
94,20% | 91,07% | 81,97% | 77,74% | 73,99%
12 050 160,55 zł | 11 650 160,55 zł | 10 485 048,55 zł | 9 945 114,07 zł | 9 465 114,07 zł

## Slide 19: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0913 | 1.0574 | 0.79607 | 0.77919 | 0.73335
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
109,13% | 105,74% | 79,61% | 77,92% | 73,33%
7 737 217,00 zł | 7 497 217,00 zł | 5 644 149,00 zł | 5 524 433,00 zł | 5 199 433,00 zł

## Slide 20: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.1138 | 0.96485 | 0.83526 | 0.80897 | 0.69198
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
111,38% | 96,48% | 83,53% | 80,90% | 69,20%
14 809 552,22 zł | 12 829 552,22 zł | 11 106 440,22 zł | 10 756 821,22 zł | 9 201 199,22 zł

## Slide 21: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 0.90094 | 0.89435 | 0.89435 | 0.7054 | 0.63256
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
90,09% | 89,44% | 89,44% | 70,54% | 63,26%
8 890 455,83 zł | 8 825 455,83 zł | 8 825 455,83 zł | 6 960 900,83 zł | 6 242 069,83 zł

## Slide 22: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0031 | 0.82554 | 0.75533 | 0.75533 | 0.70703
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
100,31% | 82,55% | 75,53% | 75,53% | 70,70%
7 448 724,00 zł | 6 130 495,00 zł | 5 609 051,00 zł | 5 609 051,00 zł | 5 250 441,00 zł

## Slide 23: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.1086 | 1.0423 | 0.76565 | 0.75071 | 0.73696
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
110,86% | 104,23% | 76,57% | 75,07% | 73,70%
7 584 810,00 zł | 7 131 254,00 zł | 5 238 587,00 zł | 5 136 342,00 zł | 5 042 257,00 zł

## Slide 24: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0336 | 0.91314 | 0.88492 | 0.73668 | 0.70241
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
103,36% | 91,31% | 88,49% | 73,67% | 70,24%
7 237 144,00 zł | 6 393 825,00 zł | 6 196 190,00 zł | 5 158 246,00 zł | 4 918 246,00 zł

## Slide 25: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 0.89338 | 0.8501 | 0.81992 | 0.79144 | 0.6811
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
89,34% | 85,01% | 81,99% | 79,14% | 68,11%
11 833 690,00 zł | 11 260 490,00 zł | 10 860 605,00 zł | 10 483 403,00 zł | 9 021 836,00 zł

## Slide 26: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0771 | 0.86863 | 0.8112 | 0.8156 | 0.73305
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
107,71% | 86,86% | 81,12% | 81,56% | 73,30%
9 190 113,00 zł | 7 411 135,00 zł | 6 921 135,00 zł | 6 958 686,00 zł | 6 254 365,00 zł

## Slide 27: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.077 | 0.99757 | 0.80232 | 0.77056 | 0.68641
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
107,70% | 99,76% | 80,23% | 77,06% | 68,64%
6 782 715,00 zł | 6 282 715,00 zł | 5 052 996,00 zł | 4 852 996,00 zł | 4 322 996,00 zł

## Slide 28: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.075 | 0.80519 | 0.82276 | 0.80512 | 0.66636
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
107,50% | 80,52% | 82,28% | 80,51% | 66,64%
11 914 759,78 zł | 8 924 724,00 zł | 9 119 480,00 zł | 8 924 001,00 zł | 7 385 927,00 zł

## Slide 29: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0226 | 1.0158 | 1.01 | 0.69503 | 0.63161
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
102,26% | 101,58% | 101,00% | 69,50% | 63,16%
11 968 441,28 zł | 11 888 441,28 zł | 11 820 799,28 zł | 8 134 684,94 zł | 7 392 343,72 zł

## Slide 30: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0413 | 0.90183 | 0.90183 | 0.8139 | 0.71188
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
104,13% | 90,18% | 90,18% | 81,39% | 71,19%
12 410 726,14 zł | 10 748 060,14 zł | 10 748 060,14 zł | 9 700 067,00 zł | 8 484 229,00 zł

## Slide 31: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 0.95853 | 0.79973 | 0.7239 | 0.64697 | 0.58983
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
95,85% | 79,97% | 72,39% | 64,70% | 58,98%
11 464 026,90 zł | 9 564 796,67 zł | 8 657 796,67 zł | 7 737 759,67 zł | 7 054 368,67 zł

## Slide 32: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 0.98554 | 0.98554 | 0.98566 | 0.70916 | 0.69293
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
98,55% | 98,55% | 98,57% | 70,92% | 69,29%
9 654 304,85 zł | 9 654 304,85 zł | 9 655 499,71 zł | 6 946 946,89 zł | 6 787 971,89 zł

## Slide 33: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF"
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 1.0561 | 1.0188 | 0.96888 | 0.75814 | 0.7339
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
105,61% | 101,88% | 96,89% | 75,81% | 73,39%
14 826 595,00 zł | 14 302 740,00 zł | 13 601 566,00 zł | 10 643 163,00 zł | 10 302 798,00 zł

## Slide 34: Wdrażanie LSR – postępy realizacji
Chart: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
| Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
 | 0.90331 | 0.79288 | 0.7881 | 0.797 | 0.71393
Potencjalne wykonanie LSR po uwzględnieniu wniosków w trakcie rozpatrywania - % na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 14.12.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 23.08.2022 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 31.08.2021 w stosunku do wartości LSR po bonusie | Wykonanie LSR - % umowy na 28.02.2021 w stosunku do wartości LSR po planowanym bonusie
90,33% | 79,29% | 78,81% | 79,70% | 71,39%
11 341 959,00 zł | 9 955 347,00 zł | 9 895 347,00 zł | 10 007 186,00 zł | 8 964 060,00 zł

## Slide 35: Realizacja LSR - podsumowanie
Ogółem trzeci bonus: 9 458 000,00 €
37 832 000,00 zł (kurs indykatywny)
Kontraktacja w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r.
ok. 39 000 000 zł
Aktualnie w obróbce ok. 16 600 000 zł

## Slide 36: Dziękujemy za uwagę